## Tabla1
FASE 1 DE PROYECTO | Dias | COMIENZO | FIN
Junta de profesores de Proyecto Vertical | 1 | 2021-09-13 | 2021-09-12
Junta de Carrera | 1 | 2021-09-14 | 2021-09-14
Delegacion de responsabilidades | 3 | 2021-09-16 | 2021-09-17
Generar el almacenamieno de Drive | 1 | 2021-09-16 | 2021-09-16
Junta de Administración de la información | 3 | 2021-09-16 | 2021-09-16
Delegacion de responsabilidades de A. I. | 1 | 2021-09-16 | 2021-09-18
Junta sobre la carrera y consejos para primer semestre | 1 | 2021-09-17 | 2021-09-17
Junta de Gestiones Tecnologicas | 1 | 2021-09-15 | 2021-09-15
Busqueda de Expositores | 7 | 2021-09-17 | 2021-09-21
Fase de Investigacion y planeacion del equipo de G. T. | 19 | 2021-09-20 | 2021-10-14
Junta de Proyecto con G.T | 1 | 2021-09-20 | 2021-09-20
Junta de Proyecto con A. I. | 1 | 2021-09-21 | 2021-09-21
Junta de Proyecto con G. T. Primero | 1 | 2021-09-24 | 2021-09-24
Junta de Proyecto con G.T. Quinto | 1 | 2021-09-24 | 2021-09-24
Junta de Proyecto con A. I. | 1 | 2021-09-24 | 2021-09-24
Recopilacion de Investigaciones del equipo A. I. | 7 | 2021-09-20 | 2021-09-28
Filtrado final y acomodo de la inoformacion | 3 | 2021-09-27 | 2021-09-29
Creacion del diseño en 3D de prototipo | 6 | 2021-10-04 | 2021-10-11
Creacion de los discursos en ingles y español | 2 | 2021-10-02 | 2021-10-03
Generar las diapositas de Exposicion | 2 | 2021-10-07 | 2021-10-05
Reunion de Practica de Discursos | 2 | 2021-10-04 | 2021-10-05
Entrega o Avance del diseño 3D | 2 | 2021-09-12 | 2021-10-12
Generacion de propuesta de Ambigu y Decoracion | 16 | 2021-09-20 | 2021-10-10
Recopilacion de videos y Fotos en el Drive | 17 | 2021-09-20 | 2021-10-12
Creacion de la Pagina Web | 3 | 2021-10-04 | 2021-10-06
Llenado de la pagina Web con lo recopilado | 4 | 2021-10-07 | 2021-10-12
Confirmacion, Preparacion y Decorativo de la Exposicion | 2 | 2021-09-11 | 2021-10-12
44452
44481

## Hoja1
FASE 1 DE PROYECTO | DURACION | COMIENZO | FIN
Junta de profesores de Proyecto Vertical | 1 dia | Lun 13/09/21 | Lun 13/09/21
Junta de Carrera | 1 dia | Mar 14/09/21 | Mar 14/09/21
Delegacion de responsabilidades | 3 dias | Mier 15/09/21 | Vier 17/09/21
Generar el almacenamieno de Drive | 1 dia | Jue 16/09/21 | Jue 16/09/21
Junta de Administración de la información | 3 dias | Jue 16/09/21 | Jue 16/09/21
Delegacion de responsabilidades de A. I. | 1 dia | Jue 16/09/21 | Sab 18/09/21
Junta sobre la carrera y consejos para primer semestre | 1 dia | Vie 17/09/21 | Vier 17/09/21
Junta de Gestiones Tecnologicas | 1 dia | Mier 15/09/21 | Mier 15/09/21
Busqueda de Expositores | 7 dias | Vie 17/09/21 | Lun 21/09/21
Fase de Investigacion y planeacion del equipo de G. T. | 19 dias | Lun 20/09/21 | Jue 14/10/21
Junta de Proyecto con G.T | 1 dia | Lun 20/09/21 | Lun 20/09/21
Junta de Proyecto con A. I. | 1 dia | Mar 21/09/21 | Mar 21/09/21
Junta de Proyecto con G. T. Primero | 1 dia | Vie 24/09/21 | Vier 24/09/21
Junta de Proyecto con G.T. Quinto | 1 dia | Vie 24/09/21 | Vier 24/09/21
Junta de Proyecto con A. I. | 1 dia | Vie 24/09/21 | Vier 24/09/21
Recopilacion de Investigaciones del equipo A. I. | 7 dias | Lun 20/09/21 | Mar 28/09/21
Filtrado final y acomodo de la inoformacion | 3 dias | Lun 27/09/21 | Mier 29/09/21
Creacion del diseño en 3D de prototipo | 6 dias | Lun 04/10/21 | Lun 11/10/21
Creacion de los discursos en ingles y español | 2 dias | Sab 02/10/21 | Dom 03/10/21
Generar las diapositas de Exposicion | 2 dias | Sab 02/10/21 | Mar 05/10/21
Reunion de Practica de Discursos | 2 dias | Lun 04/10/21 | Mar 05/10/21
Entrega o Avance del diseño 3D | 2 dias | Mar 12/10/21 | Mar 12/10/21
Generacion de propuesta de Ambigu y Decoracion | 16 dias | Lun 20/09/21 | Dom 10/10/21
Recopilacion de videos y Fotos en el Drive | 17 dias | Lun 20/09/21 | Mar 12/10/21
Creacion de la Pagina Web | 3 dias | Lun 04/10/21 | Mier 06/10/21
Llenado de la pagina Web con lo recopilado | 4 dias | Jue 07/10/21 | Mar 12/10/21
Confirmacion, Preparacion y Decorativo de la Exposicion | 2 dias | Lun 11/10/21 | Mar 12/10/21